## Matriz
Caso Katalon | Caso Azure Test Plans | Origen del caso | Épica / Funcionalidad | HU (ID Azure) | Estado HU | Criterio(s) de aceptación | Elementos relacionados | Riesgo producto | Riesgo SQA | Criticidad (P×I) | Tipo de prueba | Objetos Object Repository | Data File | Variables de perfil / entorno | Estado automatización | Estado ejecución | Evidencia esperada
TC01_HU122_Aislamiento_datos_academicos_entre_estudiantes | #496 (Sprint 2, Design) | Existente en Azure | Tema 1 / Épica 1.2 Gestión de roles y accesos | HU 1.2.2 Acceso y privacidad en datos (#198) | Done | CA2: retorna únicamente los datos del usuario autenticado. CA3: estudiante que solicita información de otro estudiante recibe 404 genérico "usuario no existe". | HH 1.2.1 (#360) CA2; CR-008 | RH01 Exposición de datos académicos de otro estudiante (IDOR) | R03 | 3×5 = 15 (Alto) | Negativo (seguridad) + control positivo | Autenticacion/*; Privacidad_Datos/Page_ResultadosAcademicos/cnt_ResultadosAcademicos | TD_TC01_Aislamiento | BASE_URL, RUTA_RESULTADOS_PROPIOS, RUTA_RESULTADOS_ESTUDIANTE, USUARIO_ESTUDIANTE_A / ITM_PWD_ESTUDIANTE_A | Implementado; compila. Localizadores y datos pendientes (TODO). | NO EJECUTADO (aplicación no disponible) | Evidencias/TC01: 01_resultados_propios, 02_solicitud_resultados_estudiante_B, bitacora.txt; reporte Katalon
TC02_HU213_Restriccion_acceso_por_rol_a_administracion_de_evaluaciones | #466 (Sprint 3, Design) | Existente en Azure | Tema 2 / Épica 2.1 Evaluación de conocimientos | HU 2.1.3 Creación de rubricas (#224) | Done | CA1: permite el ingreso si es Docente o Administrador y muestra la lista de temas; en caso contrario deniega el acceso con mensaje de autorización. | HU 1.2.1 (#193) CA4; HH 1.2.1 (#360) CA1; CR-008; HU 1.2.3 (#203) CA1 | RH02 Estudiante accede a banco de preguntas/rúbricas de la calificación LLM | R03 + R01 | 3×5 = 15 (Alto) | Negativo (Estudiante) + positivos (Docente, Administrador); dirigido por datos | Autenticacion/*; Administracion_Evaluaciones/Page_AdminEvaluaciones/tbl_ListaTemas | TD_TC02_Roles | BASE_URL, RUTA_ADMIN_EVALUACIONES, USUARIO_ESTUDIANTE_A, USUARIO_DOCENTE, USUARIO_ADMINISTRADOR / ITM_PWD_* | Implementado; compila. Localizadores pendientes (TODO); mensaje de denegación por confirmar. | NO EJECUTADO (aplicación no disponible) | Evidencias/TC02: <fila>_<ROL>_acceso_(permitido¦denegado), bitacora.txt; reporte Katalon
TC03_HU211_Evaluacion_inicial_secuencial_y_persistencia_de_respuestas | #434 (Sprint 4, Design) | Existente en Azure | Tema 2 / Épica 2.1 Evaluación de conocimientos | HU 2.1.1 Desarrollo de evaluación (#212) | Done | CA2: preguntas una a una, sin saltar ni retroceder. CA3: persiste la respuesta confirmada asociada a estudiante, evaluación y pregunta. | CR-006 (#330) autosave y reanudación; CR-003 (#327) preguntas abiertas LLM | RH03 Pérdida/alteración de respuestas de la evaluación inicial | R01 (entrada de la calificación) | 3×5 = 15 (Alto) | Positivo (flujo, persistencia) + negativo (retroceso) | Autenticacion/*; Evaluacion_Inicial/Page_EvaluacionInicial/* | TD_TC03_Respuestas | BASE_URL, RUTA_EVALUACION_INICIAL, USUARIO_ESTUDIANTE_EVAL / ITM_PWD_ESTUDIANTE_EVAL | Implementado; compila. Localizadores pendientes (TODO). | NO EJECUTADO (aplicación no disponible) | Evidencias/TC03: 01_pregunta_1, 02_pregunta_2, 03_despues_de_atras, 04_reingreso, bitacora.txt; reporte Katalon

## Riesgos
ID | HU / Elemento | Riesgo de producto | Riesgo SQA | P | I | Criticidad | Nivel | Verificable por UI | Seleccionado
RH07 | HU 2.1.1 CA4; CR-003 | LLM califica incorrectamente respuestas abiertas | R01 | 4 | 5 | 20 | Crítico | No (sin oráculo; no determinista) | No – benchmark recomendado
RH08 | MC 2.1.2 (#391) | Prompt injection en respuesta del estudiante | R01 | 4 | 5 | 20 | Crítico | Parcial (requiere oráculo de nota) | No – prueba adversaria recomendada
RH01 | HU 1.2.2 CA2, CA3 | Acceso a resultados de otro estudiante (IDOR) | R03 | 3 | 5 | 15 | Alto | Sí | Sí – TC01
RH02 | HU 2.1.3 CA1; HU 1.2.1 CA4; HH 1.2.1 | Estudiante accede a administración de evaluaciones/rúbricas | R03 + R01 | 3 | 5 | 15 | Alto | Sí | Sí – TC02
RH03 | HU 2.1.1 CA2, CA3; CR-006 | Pérdida/alteración de respuestas de la evaluación inicial | R01 (entrada) | 3 | 5 | 15 | Alto | Sí | Sí – TC03
RH09 | HU 2.2.1 CA5, CA7; HH 2.1.1; HH 2.1.2 | Falla LLM/ML: categoría errónea o clasificación perdida | R02 | 3 | 5 | 15 | Alto | No por ahora (inyección de fallas) | No – integración recomendada
RH11 | Transversal | Latencia P95 > 2 s en picos | R04 | 3 | 4 | 12 | Alto | No (no funcional) | No – carga K6/JMeter
RH04 | HU 1.1.2 CA3, CA4 | Enumeración de usuarios / JWT inseguro | R03 | 2 | 5 | 10 | Alto | Parcial | No (login ejercitado como precondición)
RH05 | HU 1.1.3 CA4, CA6, CA8 | Toma de cuenta por token de recuperación | R03 | 2 | 5 | 10 | Alto | Parcial (buzón, espera 5 min) | No
RH06 | HU 1.2.1 CA4, CA5 | Mala configuración de roles/permisos | R03 | 2 | 5 | 10 | Alto | Sí | No (efecto cubierto por TC01/TC02)
RH14 | HU 1.1.1 CA4 | Contraseñas sin hash seguro | R03 | 2 | 5 | 10 | Alto | No (BD / código) | No
RH12 | HU 2.2.3, 3.2.2, 4.1.3 | Métricas de reportes incorrectas | — | 3 | 3 | 9 | Medio | Sí | No
RH13 | HU 3.1.2, 3.2.3 | Recomendaciones no pertinentes | R01 (derivado) | 3 | 3 | 9 | Medio | Sí | No
RH10 | HU 2.2.1 CA3 | Clasificación forzada sin evaluación | R03 | 2 | 4 | 8 | Medio | Sí | No

## Escala
Concepto | Valor
Fuente | Documento Técnico SQA – ITMentorSoft (tabla de riesgos R01–R04, estrategia RBT priorizando R01 y R03)
Probabilidad Baja / Media / Alta | 2 / 3 / 4
Impacto Alto / Crítico | 4 / 5
Criticidad | P × I: 16–25 Crítico, 10–15 Alto, 5–9 Medio, 1–4 Bajo
Ajustes | RH01 y RH02: P de 2 a 3 (ver Analisis_Riesgos.md §2.2)